## 南京市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升全国试点城市专项资金
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市绿色建筑与绿色建材发展中心 |  | 项目名称： |  | 南京市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升全国试点城市专项资金
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘俊娟 |  | 联系电话： |  | 86523795
年度绩效目标： |  | 细化和完善南京市绿色建材占比核定，加快绿色建材推广应用，推动试点项目使用绿色建材达到一定占比，促进建材企业取得高星级产品认证，加强绿色建材碳排放评估体系建设，加大绿色建材宣传培训力度，提高社会认知度。
年度绩效目标完成情况： |  | 完善绿色建材应用比例测算方法，截至2023年底，20个项目完成竣工验收及绿色建材应用比例核定工作，其中13个项目绿色建材应用比例超过50%；对5个绿色建材示范项目及8家取得绿色建材产品高星级认证企业奖补180万元；积极开展基于绿色建材的建筑碳排放研究，依托“多算合一”软件平台的“绿色建材应用减碳量计算”功能，通过具体项目分析探索绿色建材对绿色建筑的促进作用；加大绿色建材宣传培训力度，面向社会大众、企业开展了不少于3次专题宣传培训活动，同时组织绿色建材进社区、进企业、进校园等一系列活动，营造倡导绿色低碳的社会氛围，提高全民“双碳”意识。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升全国试点城市专项资金 |  | 685.64 |  | 334.42 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 48.77% | 3 | 1.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 主要原因在于政策制定和发布有一定程度滞后。绿色建材采购需求标准、激励措施等配套政策尚未明确,对应的项目及产品资金奖补工作有所滞后。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 以“多算合一”系统成果推进绿色金融信贷工作 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点: ①是否开展了绿色金融相关课题研究; ②是否开展了建筑碳排放相关课题研究; ③是否开展了“多算合一”系统碳排放测算工作; ④是否在实际项目中开展了绿色建材应用及碳排放计算。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 主要原因在于,我市金融机构与绿色低碳建材相关的金融产品运作机制不够完善,绿色金融支持工作推进困难。由于碳排放评价体系不健全,绿色低碳项目信息披露不完整,绿色低碳建材认定和绿色信贷存在采信错配,造成绿色金融对绿色低碳项目的支持积极性不高,绿色金融产品运作与绿色低碳项目建设存在流程堵点和技术障碍。
| 社会成本 | 提高绿色建材占比 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2
| 生态成本 | 降低建筑碳排放 | 较高 | 达成预期目标 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究数量 | ＝5个 | 5.00个 | 5 | 5
|  | 促进项目完成绿色建材占比核定数量 | ＝15个 | 15.00个 | 7 | 7
|  | 取得绿色建材认证证书企业数量 | ＝8家 | 8.00家 | 4 | 4
| 质量指标 | 补助符合标准规定 | 符合 | 达成预期目标 | 1 | 1
|  | 课题研究达到立项要求 | 达到 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  | 采信登记系统按要求升级 | 达到 | 达成预期目标 | 1 | 1
| 时效指标 | 课题完成时间 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  | 运维完成时间 | 完成运维工作 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  | 补助项目完成时间 | 达到目标要求 | 达成预期目标 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益 | 扩大绿色建材社会认可度 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6
|  | 提高绿色建材在建筑中应用占比 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8
| 生态效益 | 降低碳排放 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 8 | 4 |  | 主要原因在于我市尚未建立建筑碳排放评价方法和体系,工程项目缺乏建立全过程碳排放管理意识,没有形成整体推动力,对于降低我市建筑领域碳排放的效果不够明显。
| 可持续影响 | 促进绿色建材发展，助推建筑品质提升 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 8 | 6 |  | 主要原因在于我市绿色建材推广应用机制建立不充分,项目对于采购和使用绿色建材的要求还不够明确,对于绿色建材对建筑品质提升的意义不够了解,并未实现项目在绿色建材方面的应用尽用。
经济效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10
91.5
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。