## 2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市绿色建筑与绿色建材发展中心 |  | 项目名称： |  | 2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 刘俊娟 |  | 联系电话： |  | 86523795
年度绩效目标： |  | 完成1个课题研究，组织不少于1场专题培训，加强2个信息系统建设，落实对不少于5个绿色建材试点项目绿色建材应用比例核算工作，促进不少于10家企业绿色低碳转型。细化和完善南京市绿色建材应用比例测算，促进建材企业绿色低碳转型，加强绿色建材碳排放评估体系建设，加大绿色建材宣传培训力度，提高社会认知度。
年度绩效目标完成情况： |  | 1.开展多形式绿色建材推广工作。开展绿色建材主题科普活动、绿色建筑系列主题沙龙等8场宣传推广活动；对法治园区南京海事法院、东南大学九龙湖校区兰园宿舍、所街公交场站等6个绿色建筑项目开展现场服务，加强绿色建材政策宣贯。 2.推进绿色建材产品认证标准建设。完成《绿色建材评价 不锈钢给排水管材管件》两次专家评审工作，召开《绿色建材评价 纳米微球水性浆料》《纳米微球水性浆料》《3D打印混凝土文旅建筑技术规程》3个认证标准编制启动会。 3.开展绿色建材减碳分析和建筑碳排放测算研究工作。深化校地合作，成立南京市建筑碳排放测算专班工作组，明确工作分工部署，对江苏省建科院红山科研办公楼等5个项目开展建筑碳足迹与绿色建材减碳量测算工作；落实《南京市建筑领域碳足迹管理体系建立与测算》课题研究，搭建南京市建筑碳足迹管理体系理论框架，形成《南京市建筑领域碳足迹管理体系设计方案研究报告》《南京市建筑领域碳足迹管理机制政策建议》，初步建立了南京市建筑碳足迹数据库。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金 |  | 290 |  | 52.68 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 18.17% | 3 | 0.55 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 主要原因在于预算申报阶段与相关上级部门沟通考虑在前期试点工作的基础上延续相关政策,但最终南京市三部门发布的《南京市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升工作实施方案》中未明确绿色建材应用项目奖补政策;扶持绿色建材产业,推进企业开展绿色建材认证相关工作为工信部门职责,由工信部门研究激励扶持政策。中心无相关依据,故未落实项目资金使用。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 取得绿色建材认证证书企业数量 | ≤20家 | 10.00家 | 3 | 3 | 评价要点:取得绿色建材认证证书企业数量是否达到预定数目。 评分规则:达到预定数目得3分。
|  | 完成课题研究数量 | ＝1个 | 1.00个 | 1 | 1 | 评价要点:完成研究性课题是否达到预定数目。 评分规则:指标按数量得分,每个1分。
|  | 促进项目完成绿色建材占比核定数量 | ≤10个 | 5.00个 | 5 | 5 | 评价要点:项目完成绿色建材占比核定是否达到预定数目。 评分规则:指标按数量得分,全部完成得5分。
| 质量指标 | 采信登记系统按要求升级 | 达到 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:①是否建立采信登记系统; ②是否明确采信登记系统升级要求; ③是否按要求落实采信登记系统升级工作。 评分规则:指标各占1/3权重,每完成一个指标得分1分。
|  | 课题研究达到立项要求 | 达到 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:①项目研究文件里是否明确了相关要求; ②项目按照要求执行并形成报告。 评分规则:指标各占50%权重,每完成一个指标得分1分。
|  | 补助符合标准规定 | 符合 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:①项目是否建立了相关标准或文件; ②项目按照文件规定执行。 评分规则:指标各占50%权重,每完成一个指标得分1分。
| 时效指标 | 运维完成时间 | 完成运维工作 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:①是否明确了信息平台运行维护时间; ②是否落实信息平台维护工作; ③是否达到要求并有台账。 评分规则:指标各占1/3权重,每完成一个指标得分1分。
|  | 课题完成时间 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:①是否明确课题完成时间; ②是否在规定时间内完成课题研究内容并形成结论。 评分规则:指标各占50%权重,每完成一个指标得分1分。
|  | 补助项目完成时间 | 达到目标要求 | 未达成 | 2 | 0 | 评价要点:①是否明确了补助项目完成时间; ②是否在时间范围内完成补助工作。 评分规则:指标各占50%权重,每完成一个指标得分1分。 | 主要原因在于预算申报阶段与相关上级部门沟通考虑在前期试点工作的基础上延续相关政策,但最终南京市三部门发布的《南京市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升工作实施方案》中未明确绿色建材应用项目奖补政策;扶持绿色建材产业,推进企业开展绿色建材认证相关工作为工信部门职责,由工信部门研究激励扶持政策。中心无相关依据,故未落实项目资金使用。
| 成本指标 | 提高绿色建材占比 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:①是否对行业开展绿色建材有关政策文件宣贯指引; ②是否对相关企业开展绿色低碳转型进行引导; ③是否对有关绿色建筑项目提供现场服务; ④是否推进绿色建材产品认证标准建设。 评分规则:指标各占25%权重,每完成一个指标得分0.5分。
|  | 以“多算合一”系统成果推进绿色金融信贷工作 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:①是否开展了建筑碳排放相关课题研究; ②是否开展了“多算合一”系统碳排放测算工作; ③是否在实际项目中开展了绿色建材应用及碳排放计算。 评分规则:指标各占1/3权重,每完成一个指标得分1分。
|  | 降低建筑碳排放 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:①项目是否按标准要求采购了绿色建材; ②对项目使用的绿色建材依据相关标准开展核算,核算过程资料完整。 评分规则:指标各占50%权重,每完成一个指标得分1分。
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提高绿色建材在建筑中应用占比 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:①是否对项目开展现场服务,明确绿色建材使用要求; ②是否对项目单位开展绿色建材应用比例计算技术细则、需求标准等技术标准进行详细讲解; ③对项目使用的绿色建材依据相关标准开展核算,核算过程资料完整。 评分规则:指标各占1/3权重,每完成一个指标得分2分。
|  | 扩大绿色建材社会认可度 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 评价要点:①是否制定绿色建材宣传计划; ②是否按计划开展宣传培训工作; ③宣传培训的对象是否具有一定覆盖面; ④活动场次不低于5场。 评分规则:指标各占25%权重,每完成一个指标得分2分。
| 生态效益 | 降低碳排放 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 评价要点:①是否明确项目在实施全过程开展碳排放管理; ②是否要求目标项目在竣工验收阶段开展碳排放测算; ③项目是否建立了碳排放相关台账; ④是否采用规范方法核算碳排放量,并实现可验证的减排效果。 评分规则:指标各占25%权重,每完成一个指标得分2分。
| 可持续影响 | 促进绿色建材发展，助推建筑品质提升 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 评价要点:①是否开展了绿色建材发展及对绿色建筑促进作用的长效机制相关研究; ②是否构建了包含政策引导、市场激励、技术支撑等要素的绿色建材长效推广机制; ③是否明确了绿色建筑中绿色建材应用比例; ④是否明确政策实施范围内项目采用绿色建材产品。 评分规则:指标各占25%权重,每完成一个指标得分2分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10 | 评价要点:有无群众投诉。 评分规则:每接收一条群众投诉-2分,扣完为止。
95.55
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。