## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城乡建设委员会 |  | 项目名称： |  | 管理事项
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 王玉洁 |  | 联系电话： |  | 83278038
年度绩效目标： |  | 维护资金总体拨付及时，城市维护管理水平逐步提升。
年度绩效目标完成情况： |  | 垃圾分类工作持续发力，综合采取完善设施、加强管理、优化收运、强化宣导措施，巩固提升1000个省级垃圾分类达标小区和800个除差小区工作成效；稳步推进城管大数据平台和城市运行管理服务平台建设，进一步强化智慧城管整体框架，丰富业务领域应用场景；完成《城市市容和环境卫生管理条例》等法规实施情况调研及立法文本起草向市人大报送《南京市违法建设治理条例》《南京市建筑垃圾管理条例》作为2025年立法建议项目；100条城市道路技术状况检测、100公里城市道路空洞专项检测和8座大型城市立交高架桥梁结构检测工作均已完成并通过验收，切实保障了设施的安全运行；园林科技项目推进有力，发布了《南京市悬铃木行道树保护和有机更新技术导则(试行)》等规范性文件；展览馆、滨江展示中心两个重要设施顺利完成年度对外开放任务。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
管理事项 |  | 22000 |  | 44196.29 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 200.89% | 3 | 0 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年初根据实际制定的管理类事项工作，同时编排时优化了相关任务的分类，致使超年初预算数目执行。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 行业考核完成频次 | ≥4次 | 4.00次 | 0 | 0 | 该项不涉及日常维护,故无需日常考核
| 质量指标 | 年度取消的任务占比 | ≤5% | 2.91% | 15 | 15 | 评价要点:在目标范围内则得满分,在目标范围外则不得分。
| 时效指标 | 年度资金拨付频次 | ≥4次 | 5.00次 | 15 | 15 | 评价要点:在目标范围内则得满分,在目标范围外则不得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益 | 维护资金使用效能 | 有效 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:达成预期目标得满分;部分达成并具有一定效果得75%;未达成且则不得分. | 管理类事项在年度投资占比较高,一定程度上压降了实际设施维护费用,需要进一步理顺支出方向,科学编排相应内容。
| 社会效益 | 城市公共设施管理有序 | 秩序井然、设施良好 | 部分达成并具有一定效果 | 10 | 7.5 | 评价要点:达成预期目标得满分;部分达成并具有一定效果得75%;未达成且则不得分. | 实际垃圾分类,部分小区并未落实厨余垃圾、可回收垃圾、其他垃圾三种分类。
| 生态效益 | 优化城市环境 | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:达成预期目标得满分;部分达成并具有一定效果得75%;未达成则不得分.
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 养护单位满意率 | 根据日常工作沟通定性评价，目标值为满意 | 部分达成并具有一定效果 | 10 | 7.5 | 评价要点:达成预期目标得满分;部分达成并具有一定效果得75%;未达成则不得分. | 管理类事项在年度投资占比较高,一定程度上压降了实际设施维护费用,部分养护单位表示压力较大。
92
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。