2024年度南京市城乡建设委员会政府采购支持

绿色建材工作专项资金绩效评价报告

项目名称：2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金

项目单位：南京市绿色建筑与绿色建材发展中心

2025年6月

目  录

一、项目概况1

（一）项目基本情况1

（二）项目资金情况2

（三）绩效目标2

二、评价结论2

三、项目成效3

四、存在问题及原因分析4

五、有关建议5

六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况6

（一）评价思路6

（二）指标设定7

（三）组织实施7

七、评价附表9

2024年度南京市城乡建设委员会政府采购支持

绿色建材工作专项资金绩效评价报告

为进一步提高预算透明度，深入推进预算绩效信息公开工作，增进财政资金使用效率及效益，现对2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金开展绩效评价工作。具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023年，南京市财政局、市城乡建设委员会、市工业和信息化局印发《南京市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升工作实施方案》，在前期试点工作的基础上，进一步加大政府采购力度，扩大政策实施覆盖范围，全面推广绿色建筑和绿色建材。力争到2025年，政策实施范围内新建项目全面按二星级以上绿色建筑标准设计建造，绿色建材应用比例达到40%以上。2024年，南京市在前期试点工作的基础上，进一步做好绿色建材推广应用工作，开展形式多样的宣传推广活动，推进绿色建材产品认证标准建设，成立南京市建筑碳排放测算专班工作组，对多个项目开展绿色建材减碳量测算及建筑碳足迹测算工作，开展《南京市建筑领域碳足迹管理体系建立与测算》课题研究，以南京市建筑领域碳足迹管理体系为研究对象，搭建了南京市建筑碳足迹管理体系理论框架，初步建立了建筑碳足迹数据库，助力“双碳”工作。

（二）项目资金情况

2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金预算金额  290万元，实际拨付使用52.68万元，预算执行率18.17 %。其中配套课题研究费用18.5万元，绿色建材入库软件功能深化、运行及维护费用33.3万元，绿色建材宣传会议及调研费用0.88万元。

（三）绩效目标

年度目标：完成1个课题研究，组织不少于1场专题培训，加强2个信息系统建设，落实对不少于5个绿色建材试点项目绿色建材应用比例核算工作，促进不少于10家企业绿色低碳转型。细化和完善南京市绿色建材应用比例测算，促进建材企业绿色低碳转型，加强绿色建材碳排放评估体系建设，加大绿色建材宣传培训力度，提高社会认知度。

中长期目标：建立健全政策实施范围的建设工程项目应用绿色建材的全流程管理机制，培育绿色建材应用示范工程和高品质绿色建筑项目，提升绿色建材在绿色建筑中的应用比例，加快绿色建材推广应用。

二、评价结论

对2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金的预算编制、预算执行、管理过程、项目绩效等情况，通过资料收集、整理数据、分析汇总，打分并形成评价结论。经评价，本项目绩效评价得分95.55分，等级为优。《2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金绩效综合评分表》见附件。

2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金项目立项程序规范，组织实施手续完备，工作任务基本完成，取得较好的成效，主要体现在：构建“政策宣贯-标准引领-碳排放测算研究”协同体系，初步形成绿色建材推广长效机制。多形式开展绿色建材宣传推广，并对部分绿色建筑项目开展现场服务工作，推进政策落地；推进绿色建材产品认证标准建设，完善技术标准体系；开展绿色建材减碳分析和建筑碳排放测算研究工作，初步搭建南京市建筑碳足迹管理体系理论框架，为政策实施提供科学支撑。工作过程中也存在不足，如：预算执行率偏低，部门协作与计划管理存在疏漏；绿色建材全流程采购管理机制缺位，未建立统一采购平台，应用数据统计困难；碳排放测算样本缺乏多样性，建筑全生命周期数据采集覆盖率偏低；跨部门联合宣传活动尚未开展，项目主体采购绿色建材意识不强，制约政策实施效能。

三、项目成效

（一）开展多形式绿色建材推广工作。开展绿色建材主题科普活动、绿色建筑系列主题沙龙等8场宣传推广活动；对法治园区南京海事法院、东南大学九龙湖校区兰园宿舍、所街公交场站等6个绿色建筑项目开展现场服务，加强绿色建材政策宣贯。

（二）推进绿色建材产品认证标准建设。完成《绿色建材评价 不锈钢给排水管材管件》两次专家评审工作，召开《绿色建材评价 纳米微球水性浆料》《纳米微球水性浆料》《3D打印混凝土文旅建筑技术规程》3个认证标准编制启动会。

（三）开展绿色建材减碳分析和建筑碳排放测算研究工作。深化校地合作，成立南京市建筑碳排放测算专班工作组，明确工作分工部署，对江苏省建科院红山科研办公楼等5个项目开展建筑碳足迹与绿色建材减碳量测算工作；落实《南京市建筑领域碳足迹管理体系建立与测算》课题研究，搭建南京市建筑碳足迹管理体系理论框架，形成《南京市建筑领域碳足迹管理体系设计方案研究报告》《南京市建筑领域碳足迹管理机制政策建议》，初步建立了南京市建筑碳足迹数据库。

四、存在问题及原因分析

（一）预算执行率偏低。2024年计划绿色建材高占比项目及绿色建材认证企业奖补费用200万元，实际执行为0元。主要原因在于预算申报阶段与相关上级部门沟通考虑在前期试点工作的基础上延续相关政策，但最终南京市三部门发布的《南京市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升工作实施方案》中未明确绿色建材应用项目奖补政策；扶持绿色建材产业，推进企业开展绿色建材认证相关工作为工信部门职责，由工信部门研究激励扶持政策。中心无相关依据，故未落实项目资金使用。

（二）政策实施范围内的项目管理缺乏体系。未构建政策项目统一政府采购管理平台。项目政策要求不明晰，绿色建材采购管理全流程机制未建立，供需两端对接无门，采购量和采购金额无从统计。

（三）碳排放测算研究基础仍需夯实。虽然完成5个新建项目的碳足迹测算，但研究覆盖面与数据完整性存在不足：一是样本代表性不足，测算对象仅覆盖办公楼、科研建筑等类型，未纳入医院、展览馆、会展中心等类别项目；二是研究链条不完整，测算工作集中于设计阶段理论值推演，未能全面跟踪施工环节建材实际用量及运营阶段能耗数据，全生命周期碳排放数据链条不够完整，导致数据体系对政策实施的支撑作用有限。

（四）宣传培训覆盖面不足影响多元主体参与。虽然多次开展绿色建材推广工作，但宣传培训尚未形成多维度协同机制，政策传导效果未达预期。一是跨部门协同宣传机制缺位，未联合其他部门开展定向宣传；二是公众宣传形式传统，市场需求拉动作用未激活。

五、有关建议

（一）加强预算申报准确度。一是积极加强各部门沟通协调，促进激励措施等配套政策出台，加强资金拨付与预算匹配性。二是要加强摸底调研，对实际情况加强掌握，确保资金预算更加精准；三是强化过程控制，在实施过程中加强进度管理，督促加强落实。

（二）健全政策实施机制，强化全流程管理。针对项目管理体系不完善问题，重点从制度规范、标准体系、协同机制三方面系统推进：一是完善制度规范，加快构建覆盖采购需求编制、供应商管理、履约验收等环节的全流程管理制度，明确各方主体责任边界；二是健全标准体系，推动制定绿色建材应用比例核定、碳排放核算等配套技术标准，强化设计、施工、验收等阶段管控要求；三是优化协调机制，建立跨部门联席会议制度，定期统筹调度项目实施进度，搭建供需信息对接平台，促进政府采购需求与建材企业供给精准匹配。

（三）加强南京市建筑碳足迹数据库深化研究。按照国家碳排放统计计算相关计算标准，探索项目全生命周期碳排放核算，加强南京市建筑碳足迹数据库深化研究。对接城市更新中心、市公建中心等单位，增加既有建筑改造、办公楼建筑、市政项目及绿色建筑星级项目类型，拓展项目类型与研究覆盖面，推动建筑全生命周期碳排放跟踪计算，进一步积累建筑碳足迹数据，不断深化建设项目碳排放计算研究和实践，探索绿色建材市场化途径。

（四）发挥宣传效应，调动各方积极性。一是提升职能部门意识。加强市、区级职能部门的相关学习培训，提高对推广应用绿色建材的主体意识，切实把握“双碳”相关政策要求；二是开展培训宣传。引导建材企业积极开展建材产品绿色认证或符合性质量检测，满足政府采购支持绿色建材政策实施范围的建设工程项目采购需求；三是加强社会认知。开展绿色建材宣传进社区、进校园活动，举办系列研讨会深入探讨绿色建材在绿色建筑中的实际应用，分享绿色建材对绿色建筑品质提升及建筑领域降低碳排放的有效促进，进一步提高社会公众绿色意识。

六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况

（一）评价思路

本次评价通过指标设计、数据采集、数据汇总分析、报告撰写等步骤完成。为推进绿色建材试点工作，确保专项资金落到实处，绩效指标选取侧重于从项目经济效益、社会效益符合推广绿色建材应用、提升绿色建筑品质的总体要求出发，采集具有代表性与广泛性的数据，支撑指标体系的评分，实现客观科学的评价。

（二）指标设定

根据《南京市市级预算绩效管理办法》（宁委办厅字〔2024〕2号）、《关于开展2025年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财预〔2025〕30号）等文件要求，结合南京市绿色建材推广工作特点进行适应性调整，共设置决策、过程、产出、效益、满意度5项一级指标，细化分解为13项二级指标和28项三级指标。

（三）组织实施

此次绩效评价工作的组织实施分为三个阶段，分别为：前期准备阶段、组织实施阶段和报告撰写阶段。

1.前期准备阶段

2025年5月中下旬。组建绩效评价工作小组，小组成员由具体经办的建筑材料（墙材）管理科、基金管理科、分管副主任及主任组成。根据项目文件资料、申报资料等，结合项目特点，确定评价的目的、范围、原则，确定绩效评价工作方案，制定绩效评价体系。

2.组织实施阶段

2025年5月下旬至6月中旬。对项目资金使用情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础表数据的收集核对、项目资金使用情况、绩效目标完成情况、项目投入产出社会效益等方面的内容。

3.报告撰写阶段

2025年6月下旬。根据资料结合检查情况，对数据进行汇总、对比、分析，科室内部讨论完成基础表格数据的填写及绩效自评价报告的草拟。经领导审阅及修改，完成评价报告的撰写。

附件：2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金绩效综合评分表

南京市绿色建筑与绿色建材发展中心

2025年6月19日

附件

2024年政府采购支持绿色建材工作专项资金

绩效综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 权重 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标 （12分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 | 要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | 要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 2 |
| 过程指标 （18分） | 资金管理 | 预算 执行率 | 18.17% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | 得分=预算执行率×分值。 | 0.55 |
|  |  | 资金 到位率 | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 得分=资金到位率×分值。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； | 6 | 要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 6 |
| 产出指标（30分） | 成本指标 | 以“多算合一”系统成果推进绿色金融信贷工作 | 较高 | ①是否开展了建筑碳排放相关课题研究； ②是否开展了“多算合一”系统碳排放测算工作； ③是否在实际项目中开展了绿色建材应用及碳排放计算。 | 3 | 指标各占1/3权重，每完成一个指标得分1分。 | 3 |
|  |  | 提高绿色建材占比 | 较高 | ①是否对行业开展绿色建材有关政策文件宣贯指引； ②是否对相关企业开展绿色低碳转型进行引导； ③是否对有关绿色建筑项目提供现场服务； ④是否推进绿色建材产品认证标准建设； | 2 | 指标各占25%权重，每完成一个指标得分0.5分。 | 2 |
|  |  | 降低建筑碳排放 | 较高 | ①项目是否按标准要求采购了绿色建材； ②对项目使用的绿色建材依据相关标准开展核算，核算过程资料完整。 | 2 | 指标各占50%权重，每完成一个指标得分1分。 | 2 |
|  | 数量指标 | 完成课题研究数量 | 1个 | 完成研究性课题是否达到预定数目 | 1 | 指标按数量得分，每个1分。 | 1 |
|  |  | 促进项目完成绿色建材占比核定数量 | 5个 | 项目完成绿色建材占比核定是否达到预定数目 | 5 | 指标按数量得分，全部完成得5分。 | 5 |
|  |  | 取得绿色建材认证证书企业数量 | 10家 | 取得绿色建材认证证书企业数量是否达到预定数目 | 3 | 达到预定数目得3分。 | 3 |
|  | 质量指标 | 补助符合标准规定 | 符合 | ①项目是否建立了相关标准或文件； ②项目按照文件规定执行。 | 2 | 指标各占50%权重，每完成一个指标得分1分。 | 2 |
|  |  | 课题研究达到立项要求 | 达到 | ①项目研究文件里是否明确了相关要求； ②项目按照要求执行并形成报告。 | 2 | 指标各占50%权重，每完成一个指标得分1分。 | 2 |
|  |  | 采信登记系统按要求升级 | 达到 | ①是否建立采信登记系统； ②是否明确采信登记系统升级要求； ③是否按要求落实采信登记系统升级工作。 | 3 | 指标各占1/3权重，每完成一个指标得分1分。 | 3 |
|  | 时效指标 | 课题完成时间 | 完成 | ①是否明确课题完成时间； ②是否在规定时间内完成课题研究内容并形成结论。 | 2 | 指标各占50%权重，每完成一个指标得分1分。 | 2 |
|  |  | 运维完成时间 | 完成 | ①是否明确了信息平台运行维护时间； ②是否落实信息平台维护工作； ③是否达到要求并有台账。 | 3 | 指标各占1/3权重，每完成一个指标得分1分。 | 3 |
|  |  | 补助项目完成时间 | 未完成 | ①是否明确了补助项目完成时间； ②是否在时间范围内完成补助工作； | 2 | 指标各占50%权重，每完成一个指标得分1分。 | 0 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益 | 扩大绿色建材社会认可度 | 较高 | ①是否制定绿色建材宣传计划； ②是否按计划开展宣传培训工作； ③宣传培训的对象是否具有一定覆盖面； ④活动场次不低于5场。 | 8 | 指标各占25%权重，每完成一个指标得分2分。 | 8 |
|  |  | 提高绿色建材在建筑中应用占比 | 较高 | ①是否对项目开展现场服务，明确绿色建材使用要求； ②是否对项目单位开展绿色建材应用比例计算技术细则、需求标准等技术标准进行详细讲解； ③对项目使用的绿色建材依据相关标准开展核算，核算过程资料完整。 | 6 | 指标各占1/3权重，每完成一个指标得分2分。 | 6 |
|  | 生态效益 | 降低碳排放 | 较高 | ①是否明确项目在实施全过程开展碳排放管理； ②是否要求目标项目在竣工验收阶段开展碳排放测算； ③项目是否建立了碳排放相关台账； ④是否采用规范方法核算碳排放量，并实现可验证的减排效果。 | 8 | 指标各占25%权重，每完成一个指标得分2分。 | 8 |
|  | 可持续影响 | 促进绿色建材发展，助推建筑品质提升 | 较高 | ①是否开展了绿色建材发展及对绿色建筑促进作用的长效机制相关研究； ②是否构建了包含政策引导、市场激励、技术支撑等要素的绿色建材长效推广机制； ③是否明确了绿色建筑中绿色建材应用比例； ④是否明确政策实施范围内项目采用绿色建材产品。 | 8 | 指标各占25%权重，每完成一个指标得分2分。 | 8 |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 受众满意度 | 100% | 有无群众投诉 | 10 | 每接收一条群众投诉-2分，扣完为止。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 95.55 |