2024年度南京市城乡建设委员会--南京市城市更新中心整体预算绩效自评价报告

根据市财政局《关于开展年度部门整体绩效评价工作相关事项说明的通知》（宁财绩通〔2020〕16号）和2024年工作计划，我中心对单位内部各部门预算履职成效进行了认真核实和分类评价，并按时间节点要求序时推进工作进度。现将部门整体绩效评价工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、单位基本情况

南京市城市更新中心成立于1991年，为市建委下属事业单位，编制核定数46人，现有在职员工41人，主要职责为：承担城市更新年度计划编制、项目库管理、政策研究等辅助服务工作；组织市级、跨区域城市更新项目的方案论证；承担城市更新项目推进、协议搬迁、资金使用、信息化管理等事务性工作；承担全市国有土地上房屋征收与补偿的日常工作。

2、资产情况

截止2024年12月31日，资产账面数为：资产3246.62万元（其中流动资产2169.56万元，占比66.83%；非流动资产1077.06万元，占比33.17%）、负债2088.25万元、净资产1158.37万元；实有数为：资产3246.62万元、负债2088.25万元、净资产1158.37万元，账实一致。

3、重点工作任务

作为全市城市更新和国有土地上房屋征收与补偿的日常管理机构，重点工作为：制订、解释全市城市更新和征收政策；编制城市更新年度计划；监督管理各区征收行为，协调服务各区重点、难点问题，落实评估工作及机构信用管理，配合各区做好信访维稳，培训指导全市征收工作人员；监管市级征收补偿资金等。

（二）部门收支情况

2024年度部门预算收入1630.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1630.03万元。部门预算支出1630.03万元，其中:基本支出1510.74万元，项目支出119.29万元。预算执行率达到100%。

（三）部门（单位）绩效目标

中长期目标：全力推进全市征收拆迁项目的实施，加大拆迁遗留项目的推进力度，加强政策法规体系建设，做好评估、信访维稳工作，坚持阳光征收，依法依规，坚决维护群众利益，确保征收项目平稳推进。同时协助市建委编制城市更新年度计划，搭建“宁更新大讲堂”“宁新愿大家谈”两个市级交流平台，探索城市更新宣传新路径。

年度目标：2024年，市更新中心深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕推进中国式现代化凝心聚力，在指导各区做好重点项目征收、统筹房票全市通兑、跟踪化解信访矛盾纠纷的基础上，聚焦职能转变，扎实推进城市更新行动，探索城市更新宣传新路径。

二、评价结论

本次绩效评价依据市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》、《南京市市级预算绩效管理工作计划》、《南京市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》等相关规定，紧密联系单位实际，运用评价体系及评分标准，设置了6个一级指标、21个二级指标、46个三级指标体系；同时结合单位年度工作计划、财务账表数据、部门履职情况、市级考核情况等方式，整理数据、分析汇总，对我中心部门整体绩效进行严格认真地评价。绩效综合评分97分，等级为“优秀”。

三、部门履职成效

2024年度单位履职成效显著，圆满完成了年度工作任务，现将具体工作汇报如下：

一、深耕传统业务，服务保障持续优化

1.指导2024年征收拆迁精细化管理工作。中心持续发挥牵头抓总作用，会同市规资局集拆中心、市交通局研究细化涉及多个区的项目月度节点目标任务，制定2024年征收拆迁工作考核细则，为委相关处室及时掌握征收项目进展和协调服务情况提供数据支撑。截至2024年12月底，全市实施征收项目共96个，涉及征收居民 1055户，工企单位 166 家，房屋建筑面积96.63万平方米,其中新实施征收项目5个。全年共完成征收项目23个，居民287户，工企单位43家，房屋建筑面积27.78万平方米。

2.妥善推进化解超期未安置工作。中心按照“控制增量、化解存量、减少总量”的原则，对存在超期安置问题的项目逐月梳理核实，截至目前，累计已化解70%，仅剩4057户，预计将于2027年底前，实现全市超期未安置户清零。中心及时跟进指导各区，积极运用房票化解超期安置问题，做好矛盾化解和信访维稳，确保安置问题平稳有序解决。

3.服务重点项目攻坚扫尾。围绕2024 年市城建计划，重点跟踪宁马城际、东麒路北延、地铁9号线车辆段出入线段等项目实施进度。落实市政府督查室要求，指导协调宁马城际U型槽专班化推进，紧密研究推进措施，保障重点工程的施工节点。

4.持续跟踪房票实施效果。按照市政府主要领导要求，中心就全市房票通兑工作路径开展系统研究，牵头起草了《关于进一步推动房票全市通兑的通知》，并定期梳理汇总房票安置数据、掌握各区通兑情况及安置动态。2023年以来，开具房票8316张（2024年5461张），去化各类存量房8282套（2024年5455套），带动商品房去化4976套（2024年4515套），2024年开具张数和去化套数居全省前列。

5.深化信用评估成果运用。一是研究制定信用评价方案，形成了《南京市建成区内国有土地上城市更新项目协议搬迁评估机构信用评价方案（试行）》《国有土地上城市更新项目协议搬迁评估机构信用评价标准》等文件初稿。二是落实基层减负的工作要求，发布了相关减负措施文件，切实为基层评估人员松绑减负。

二、聚焦职能转变，城市更新加速推进

1.扎实推进城市更新行动。中心配合委建设二处对城市更新行动204个项目开展跟踪，及时做好沟通衔接和组织协调，保障城市更新重点任务落地落实。2024年，南京市城市更新项目实施计划和南京市四批次城市更新试点项目共55个。其中，徐庄文化中心改造、前线大院暨前线文化创意园区更新等7个项目已完成；江苏省建科院低碳科技办公楼、融通中央饭店综合改造等22个项目正在有序推进建设；花园路公交综合体建设工程、晏公庙新村项目等26个项目正在开展方案优化、意见征询、手续办理等前期工作。

2.组织全市社区营造（规划）师启动仪式暨培训工作。落实社区营造（规划）师制度，面向社会择优遴选100名社区营造（规划）师，定向邀请10位城市更新领域的专家学者作为特邀社区营造（规划）师。该活动开展以来，中心坚持“办好活动、用好活动”相结合的工作导向，将民生诉求与更新计划紧密结合，陆续开展系列培训，引导社区营造（规划）师找准工作方向，切实服务项目。

3.探索城市更新宣传新路径。积极与省市相关媒体合作，通过专题报道、新媒体宣传等方式，让城市更新工作有声音、有创新、有成效，持续扩大社会影响力。有声音。重点对西城夜未央、立力煤矿、百子亭等产业类更新项目进行深度报道，并得到人民日报等主流媒体的转载。有创新。围绕项目宣传、政策推介等亮点工作，通过南京广电融媒体矩阵、小红书、微博等新媒体平台进行宣传发布。有成效。搭建“宁更新大讲堂”“宁新愿大家谈”两个市级交流平台，牵头组织了6场专题培训、“城新贷”宣贯等专场对接活动，不断探索城市更新宣传新路径、新办法。

4.完成年度课题研究工作。3月，中心印发了《关于开展城市更新工作“调研季”活动的通知》，各科室分别牵头完成一个课题，内容涉及党建品牌创新、城市更新转型发展、完善征收机制等重难点工作，共计8个课题，并于11月召开了课题调研成果汇报会，在充分交流探讨的基础上，完成建委年度课题，最大程度发挥调研成果实效。

三、发挥政策效益，努力推动源头化解

1.探索构建我市城市更新政策体系。在总结经验的基础上，牵头完成了《南京市城市更新项目协议搬迁工作指引（试行）》及示范文本的起草出台工作；配合委机关处室开展基金、城市更新促进会的研究工作，探索建立城市更新投融资模式，加大社会资本投入和资源统筹力度，实现社会与经济效益最大化。

2.探索完善重点项目会议机制。为妥善解决征收拆迁难点问题，中心牵头召开了5次重点项目联席会议，研讨国有土地上征收拆迁议题18个，服务保障了重大项目建设。据统计，目前全市法院涉及征收补偿类行政案件已连续三年下降，平均降幅超过24%，有效促进行政争议案件实质化解。

3.抓好政策法规培训。聚焦房屋征收和城市更新工作需要，建立健全标准化、制度化培训机制，全年共举办了房屋征收政策法规培训、房票操作路径等10多场业务培训，努力形成更加专业、更有实效的培训工作新格局。

四、坚持党建引领，促党建业务融合发展

1.持续加强思想理论武装。扎实开展好党纪学习教育，不断加强思想政治建设和党员教育管理，印发了《2024年理论学习中心组专题学习计划》，按月制定学习计划，采取理论学习中心组、“第一议题”、读书班等多种方式，全面推动学习质效全面提升。

2.不断提升人才队伍建设。一是制定印发人才培养方案，通过实施强基、提质、培优三大工程，着力打造高素质人才队伍。二是组建“90后宣讲团”，通过集中开题、集体备课、专题宣讲等方式，推动理论学习走深走实。三是抓好党员教育和管理，做好入党积极分子培养，推进党员骨干化、骨干党员化，增强党组织生机和活力。截至年底，中心党支部共发展党员1名，培养入党积极分子2名，发展党员转正3名。

3.创建“征新城忆”党建品牌。一是通过广泛征集廉政家风作品、廉政风险点梳理排查、更新文化墙等方式，打造文化思想宣传阵地。二是组织开展市征收行业党的二十届三中全会精神学习辅导、主题宣讲、夏日送清凉等系列活动，深入评估机构、项目一线走访调研，以党建共建推进项目进展。

4.提升档案工作建设水平。严格按照档案接收、鉴定、整理、保管、利用程序实施管理。注重日常接收文件、资料和征集资料信息，确保各类档案及时、完整、准确地进入档案室。加强档案整理工作，对档案进行分类、编号、登记，确保档案有序存放和便捷检索。

- 存在问题及原因分析

部分项目预算执行率过低。未完成指标原因分析，其中征收拆迁宣传公示费、征收拆迁便民手册工本费、办公室维修改造费和办公设备购置4个项目扣分指标是预算执行率低，原因是按照市财政要求，对上述项目预算经费进行压减。

五、有关建议

建议财政多举办相关培训，进一步熟悉掌握绩效评价工作程序、方法和要求，为下年度工作开展打下扎实基础。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

因部门整体绩效评价工作开展时间不长，工作中还存在许多不足，离工作标准要求还有一定差距，不足之处敬请提出宝贵意见，我们将认真加以改正。

附件：市更新中心2024年部门整体绩效评价指标体系得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（参考） | 权重 | 得分 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A部门决策（15分） | A1决策机制（6分） | A11决策制度的规范性 | 2 | 2 | 决策制度规范 |
|  |  | A12决策流程的科学性 | 2 | 2 | 决策流程科学 |
|  |  | A13决策执行监督制衡机制 | 2 | 2 | 决策执行监督互相制衡 |
|  | A2中长期规划（2分） | A21中长期规划明确性 | 1 | 1 | 中长期规划明确 |
|  |  | A22中长期规划与部门职能的匹配性 | 1 | 1 | 中长期规划与部门职能匹配 |
|  | A3年度工作计划（4分） | A31年度工作计划明确性 | 2 | 2 | 年度工作计划明确 |
|  |  | A32年度工作计划与部门职能的匹配性 | 2 | 2 | 年度工作计划与部门职能匹配 |
|  | A4部门预算编制（3分） | A41预算编制科学规范 | 1 | 1 | 预算编制科学 |
|  |  | A42预算编制与重点工作任务的匹配性 | 2 | 2 | 预算编制与重点工作匹配 |
| B部门管理（20分） | B1预算执行（5分） | B11部门预算执行率 | 1 | 1 | 执行率是否达标 |
|  |  | B12专项资金执行率 | 2 | 1 | 执行率是否达标 |
|  |  | B13“三公”经费控制率 | 1 | 1 | “三公经费”是否超支 |
|  |  | B14预决算信息公开情况 | 1 | 1 | 是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求 |
|  | B2收支管理（2分） | B21收支管理制度健全性 | 1 | 1 | 收支管理制度健全 |
|  |  | B22收支管理是否按制度执行 | 1 | 1 | 收支管理按制度执行 |
|  | B3资产管理（2分） | B31资产管理制度健全性 | 1 | 1 | 资产管理制度健全 |
|  |  | B32资产管理是否按制度执行 | 1 | 1 | 资产管理按制度执行 |
|  | B4政府采购管理（2分） | B41政府采购管理制度健全性 | 1 | 1 | 政府采购管理制度健全 |
|  |  | B42政府采购管理是否按制度执行 | 1 | 1 | 政府采购按制度执行 |
|  | B6内部控制管理（6分） | B61内部控制建设情况 | 2 | 1 | 是否有内部控制制度落实在手册等文本上 |
|  |  | B62内部控制执行情况 | 2 | 2 | 是否按制度执行 |
|  |  | B63内部控制监督评价 | 2 | 1 | 内控监督评价开展情况 |
|  | B7预算绩效管理（3分） | B71组织管理情况 | 1 | 1 | 考察是否有预决算制度和岗位职责分配 |
|  |  | B72工作开展情况 | 1 | 1 | 通过考察预算执行进度评价 |
|  |  | B73绩效信息公开 | 1 | 1 | 是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求 |
| C部门履职(部门职能履职情况)（30分） | C1征收工作协调推进情况（8分） | C11参加各区征收范围论证 | 2 | 2 | 按照项目计划 |
|  |  | C12季度现场综合服务 | 2 | 2 | 是否按时完成 |
|  |  | C13加强现场服务，做好征收决定项目前期指导 | 2 | 2 | 是否按时完成 |
|  |  | C14文明施工管理 | 2 | 2 | 是否按要求完成 |
|  | C2评估工作协调推进情况（8分） | C21评估机构信用评价体系建设情况 | 2 | 2 | 按照计划是否完成 |
|  |  | C22做好评估机构选定工作 | 2 | 2 | 按照项目计划是否完成 |
|  |  | C23协助做好征收评估项目、拆迁遗留项目专家鉴定工作 | 2 | 2 | 按照项目情况是否完成 |
|  |  | C24加强现场服务，做好重点项目评估服务 | 2 | 2 | 是否按要求完成 |
|  | C3信访接待工作情况（6分） | C31日常征收（拆迁）政策咨询接待、电话接听和来信回复 | 2 | 2 | 日常接待情况 |
|  |  | C32做好日常信访维稳工作 | 2 | 2 | 是否按要求完成 |
|  |  | C33做好负责领导批示件、“12345”工单等信访件的扎口工作 | 2 | 2 | 是否按时完成 |
|  | C4法规政策建设情况（4分） | C41开展政策的调研和制定工作 | 2 | 2 | 按照目标任务完成情况 |
|  |  | C42制定年度培训计划 | 2 | 2 | 是否按时完成 |
|  | C5信息化建设情况（4分） | C51做好档案系统、“e路平安”征收信息系统功能优化、稳定运行 | 2 | 2 | 按照需求是否完成 |
|  |  | C52做好各区信息系统对接工作 | 2 | 2 | 按照需求是否完成 |
| D履职绩效（25分） | D1社会效益（15分） | 人居环境改善，保障征收项目稳定推进 | 15 | 15 | 棚户区改造、地铁重点项目、是否按照预期推进 |
|  | D2满意度（10分） | 人民群众的满意度是否提升 | 10 | 10 | 信访工作人员获得12345工单表扬 |
| E可持续发展能力（10分） | E1信息化建设情况（5分） | 办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现 | 5 | 5 | 通过单位的信息系统实现 |
|  | E2人力资源建设情况（5分） | 单位人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等 | 5 | 5 | 人员调整、培训、数据等计划措施齐全 |
| F加减分项（≤5分） | F1加分项（1分） | 部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖 |  |  |  |
|  | F2减分项 | 部门（单位）或工作人员违法违纪 |  |  | 酌情扣分 |